UNITED KINGDOM ALUMNI NETWORK (UKAN)

PLAN STRATÉGIQUE ET OPÉRATIONNEL
2026–2030

« Construire un réseau d’excellence au service du leadership, de l’innovation, de la solidarité et du développement durable entre le Royaume-Uni et la Côte d’Ivoire »

Version institutionnelle
Août 2026

Document élaboré à partir du rapport de redynamisation du Comité ad hoc et structuré pour servir d’outil de pilotage, de mobilisation des ressources et de suivi de la performance.

# NOTE DE PRÉSENTATION

Le présent Plan stratégique et opérationnel 2026–2030 transforme les constats, orientations et recommandations du Comité ad hoc de redynamisation de UKAN en un cadre de programmation pluriannuel. Le rapport de référence constate une période de quasi-léthargie et recommande de passer du diagnostic à l’action, avec des responsabilités, des échéances, des ressources et des indicateurs clairement définis.

Le Plan conserve les priorités identifiées dans le diagnostic : mobilisation des membres, gouvernance, visibilité, partenariats, renforcement financier et création de valeur professionnelle. Il introduit en complément une architecture de programmes, un cadre logique, un dispositif de suivi-évaluation, un budget indicatif et une feuille de route des 90 premiers jours.

Les budgets figurant dans ce document sont des estimations de programmation. Ils devront être validés annuellement par les instances compétentes et ajustés en fonction des ressources effectivement mobilisées.

# Sommaire

Résumé exécutif

1. Contexte et justification

2. Diagnostic stratégique

3. Vision, mission, valeurs et principes

4. Ambition 2030 et objectifs stratégiques

5. Axes stratégiques et programmes

6. Cadre logique 2026–2030

7. Plan opérationnel 2026–2030

8. PTA 2026–2027

9. Budget indicatif et plan de financement

10. Gouvernance et responsabilités

11. Suivi-évaluation et tableau de bord

12. Communication et visibilité

13. Partenariats stratégiques

14. Analyse des risques

15. Feuille de route des 90 premiers jours

16. Dispositif de redevabilité

Conclusion

Projet de résolution d’adoption

# RÉSUMÉ EXÉCUTIF

UKAN dispose d’un capital humain, institutionnel et relationnel important : alumni formés au Royaume-Uni, diversité des expertises, image positive de l’enseignement britannique, identité commune et potentiel de partenariat avec l’Ambassade du Royaume-Uni, le British Council, Chevening, les universités et les entreprises. Le diagnostic du Comité ad hoc relève cependant une faible mobilisation, une base de données incomplète, une communication irrégulière, des ressources limitées, une gouvernance à consolider et une faible régularité des activités.

Le Plan 2026–2030 vise à faire de UKAN un réseau d’alumni utile, visible, actif et reconnu. Il repose sur six axes : 1) membres et communauté ; 2) gouvernance et professionnalisation ; 3) employabilité, leadership et entrepreneuriat ; 4) partenariats et coopération ; 5) mobilisation et diversification des ressources ; 6) communication, visibilité et influence.

Sept programmes structurants soutiendront cette transformation : UKAN Connect, UKAN Mentoring, UKAN Leadership Academy, UKAN Business Network, UKAN Opportunities, UKAN Partnerships et UKAN Impact.

| Cible stratégique | Horizon 2030 |
| --- | --- |
| Membres actifs | 150 |
| Taux de renouvellement des adhésions | 80 % |
| Activités structurantes par an | 10 |
| Partenariats actifs | 10 à 15 |
| Mentors mobilisés | 50 |
| Rapports de performance | 4 par an |
| Ressources annuelles mobilisées (objectif indicatif) | 30 M FCFA |

Le succès du Plan dépendra surtout de sa mise en œuvre : chaque action devra avoir un responsable, une échéance, un budget, un indicateur et une mesure corrective en cas d’écart.

# 1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION

L’Assemblée générale du 30 mai 2026 a constaté la longue période de quasi-léthargie de l’association et la nécessité de mesures fortes de relance. Un Comité ad hoc de sept membres a été chargé de proposer un plan d’actions de redynamisation, de renforcer la mobilisation, d’identifier des partenaires et d’améliorer la gouvernance et la visibilité.

Le Comité a structuré sa mission autour de cinq étapes : recensement des membres, séminaire diagnostic, webinaire d’échange d’expériences, élaboration du plan d’action et restitution au Bureau exécutif.

Le diagnostic conclut que la production de documents stratégiques ne suffit pas. Le véritable enjeu est de transformer les ambitions en actions régulières, mesurables et durables.

## Principaux enseignements

la base des membres constitue un préalable à la mobilisation, au mentorat, au réseautage et à la communication ;

la gouvernance doit être clarifiée et professionnalisée ;

les activités doivent créer une valeur visible pour les membres ;

les ressources doivent être diversifiées au-delà des seules cotisations ;

la communication doit valoriser les membres et les résultats ;

le suivi-évaluation doit être trimestriel et orienté vers la décision.

# 2. DIAGNOSTIC STRATÉGIQUE

## 2.1 Matrice SWOT

| Forces | Faiblesses |
| --- | --- |
| Alumni formés au Royaume-Uni et expertises variées | Faible mobilisation et participation |
| Crédibilité liée à la qualité de l’enseignement britannique | Base de données incomplète/non actualisée |
| Potentiel de partenariats institutionnels | Communication irrégulière et faible visibilité |
| Diversité des profils favorisant mentorat et synergies | Ressources financières limitées |
| Histoire et identité commune | Gouvernance et responsabilités à structurer |
| Existence juridique et comité engagé | Peu d’activités régulières créatrices de valeur |

| Opportunités | Menaces |
| --- | --- |
| Outils numériques | Désengagement progressif des membres |
| Intérêt institutionnel pour les réseaux d’alumni | Concurrence d’autres réseaux |
| Partenariats Ambassade/British Council/Chevening/universités | Difficultés de mobilisation financière |
| Mentorat, entrepreneuriat, employabilité | Conflits de gouvernance ou de leadership |
| Appels à projets et financements partenariaux | Perte de crédibilité si les résultats tardent |

## 2.2 Problème central

Le problème central est l’insuffisante capacité de UKAN à transformer son capital humain et son identité d’alumni en une communauté active, créatrice de valeur, financièrement soutenable et reconnue.

## 2.3 Enjeu stratégique

L’enjeu n’est donc pas seulement de relancer des activités, mais d’installer un modèle durable : membres actifs → services et programmes utiles → partenariats → ressources → impact → attractivité → croissance du réseau.

# 3. VISION, MISSION, VALEURS ET PRINCIPES

## Vision 2030

Faire de UKAN le réseau de référence des alumni des institutions britanniques en Côte d’Ivoire, reconnu pour la qualité de son réseau, son leadership, son impact professionnel et entrepreneurial et sa contribution à la coopération Côte d’Ivoire–Royaume-Uni.

## Mission

Fédérer les alumni, renforcer la solidarité et le réseautage, développer le leadership, l’employabilité et l’entrepreneuriat, faciliter les opportunités et contribuer au développement de partenariats et d’initiatives d’intérêt commun.

## Valeurs

Solidarité

Fraternité

Excellence

Leadership

Réseautage

Innovation

Intégrité et redevabilité

Coopération internationale

## Principes de mise en œuvre

Orientation vers les résultats

Participation des membres

Transparence financière

Responsabilité et redevabilité

Inclusion et égalité des chances

Partenariat

Apprentissage et amélioration continue

# 4. AMBITION 2030 ET OBJECTIFS STRATÉGIQUES

| Objectif stratégique | Résultat attendu à 2030 |
| --- | --- |
| OS1 – Mobiliser et fidéliser | Communauté active de 150 membres et participation accrue |
| OS2 – Professionnaliser la gouvernance | Instances, procédures et reporting pleinement fonctionnels |
| OS3 – Créer de la valeur professionnelle | Mentorat, leadership, emplois, affaires et entrepreneuriat structurés |
| OS4 – Développer les partenariats | 10–15 partenariats actifs et coopération renforcée |
| OS5 – Sécuriser les ressources | Modèle diversifié et objectif indicatif de 30 M FCFA/an |
| OS6 – Accroître visibilité et influence | UKAN identifiable, visible et reconnu comme réseau de référence |

# 5. AXES STRATÉGIQUES ET PROGRAMMES

## AXE 1 – Membres, mobilisation et communauté

Recensement et base de données des alumni

Campagnes d’adhésion/réadhésion

Annuaire numérique des compétences

UKAN Connect et Journée annuelle des Alumni

Groupes thématiques et communautés de pratique

UKAN Young Alumni

## AXE 2 – Gouvernance et professionnalisation

Adoption des Statuts et RI

Manuel de procédures

Commissions de travail et fiches de responsabilités

Budget et reporting annuels

Suivi-évaluation trimestriel

Plan de succession et renouvellement

## AXE 3 – Employabilité, leadership et entrepreneuriat

UKAN Mentoring

UKAN Leadership Academy

UKAN Business Network

UKAN Opportunities

Formations et ateliers

Mise en relation experts–jeunes alumni

## AXE 4 – Partenariats et coopération

Cartographie des partenaires

Formalisation des partenariats prioritaires

Coopération avec institutions britanniques

Partenariats entreprises et universités

Événements conjoints

## AXE 5 – Ressources et soutenabilité

Recouvrement des cotisations

Sponsoring et mécénat

Appels à projets et subventions

Prestations de services

Crowdfunding

Budget et contrôle financier

## AXE 6 – Communication, visibilité et influence

Charte graphique et identité

Site internet

LinkedIn et réseaux sociaux

Newsletter trimestrielle

Success stories

Relations médias

Rapport annuel d’impact

# 6. SEPT PROGRAMMES STRUCTURANTS

| Programme | Finalité | Livrables clés |
| --- | --- | --- |
| UKAN Connect | Fédérer la communauté, réseauter et organiser les rencontres. | Base membres, événements, annuaire. |
| UKAN Mentoring | Accélérer les parcours professionnels et le transfert d’expérience. | Mentors, mentorés, parcours de mentorat. |
| UKAN Leadership Academy | Développer leadership, management et compétences transversales. | Sessions de formation et certificats. |
| UKAN Business Network | Créer des synergies économiques entre membres. | Répertoire entreprises, rencontres B2B, opportunités. |
| UKAN Opportunities | Partager emplois, stages, bourses et appels à projets. | Plateforme/canal d’opportunités. |
| UKAN Partnerships | Structurer les relations institutionnelles et privées. | Cartographie, conventions, projets communs. |
| UKAN Impact | Porter des actions citoyennes et de développement durable. | Journée annuelle d’action, projets communautaires. |

# 7. CADRE LOGIQUE 2026–2030

| Niveau | Indicateurs clés | Cible 2030 | Sources |
| --- | --- | --- | --- |
| Impact : UKAN reconnu comme réseau de référence | Reconnaissance/partenariats; satisfaction membres | Référence nationale | Rapport annuel, enquêtes |
| Effet 1 : communauté active | Membres actifs; taux de renouvellement | 150; 80 % | Base membres |
| Effet 2 : services utiles | Activités; bénéficiaires; satisfaction | 10 activités/an; ≥80 % satisfaction | Rapports programmes |
| Effet 3 : gouvernance performante | Rapports; réunions; procédures | 100 % dispositif fonctionnel | PV, rapports |
| Effet 4 : ressources diversifiées | Montant; part hors cotisations | 30 M FCFA/an; majorité diversifiée | États financiers |
| Effet 5 : partenariats actifs | Conventions/projets actifs | 10–15 | Conventions, rapports |

## Indicateurs transversaux

Nombre de membres actifs

Taux de renouvellement

Taux de participation aux activités

Nombre de mentors/mentorés

Nombre d’opportunités partagées

Nombre de partenariats actifs

Ressources mobilisées

Taux d’exécution budgétaire

Nombre de communications publiées

Satisfaction des membres

# 8. PLAN OPÉRATIONNEL 2026–2030

| Année | Priorité | Principales réalisations attendues |
| --- | --- | --- |
| 2026 – Relance | Remettre UKAN en ordre de marche | Textes, base membres, commissions, communication, adhésions, partenariats initiaux |
| 2027 – Consolidation | Installer les programmes | Mentorat, Leadership Academy, Opportunities, reporting trimestriel |
| 2028 – Expansion | Accroître portée et ressources | Business Network, partenariats renforcés, développement national |
| 2029 – Influence | Positionner UKAN | Grandes collaborations, visibilité, influence et projets |
| 2030 – Impact | Capitaliser et préparer la suite | Évaluation finale, rapport d’impact, Plan 2031–2035 |

# 9. PTA 2026–2027

| Activité | Période | Responsable indicatif | Budget FCFA |
| --- | --- | --- | --- |
| Réunion de lancement du Bureau exécutif | Août 2026 | Présidence/SG | 300 000 |
| Validation et adoption des textes de gouvernance | Août–sept. 2026 | Bureau/Commission gouvernance | 500 000 |
| Recensement et base de données des membres | Sept. 2026 | Commission membres | 400 000 |
| Campagne d’adhésion/réadhésion | Sept.–déc. 2026 | VP mobilisation | 800 000 |
| Mise en place du site internet | Sept.–oct. 2026 | Communication/Digital | 2 500 000 |
| Lancement UKAN Connect | Oct. 2026 | Organisation | 1 500 000 |
| Webinaire Alumni / témoignages | Oct.–nov. 2026 | Communication/Partenariats | 700 000 |
| Newsletter trimestrielle | Trimestriel | Communication | 400 000 |
| Mise en place UKAN Mentoring | Nov. 2026–janv. 2027 | Commission programmes | 1 200 000 |
| Leadership Academy – première session | Janv.–mars 2027 | Commission programmes | 1 500 000 |
| Cartographie et prospection partenaires | Sept. 2026–mars 2027 | Partenariats | 600 000 |
| Élaboration manuel de procédures | Sept.–nov. 2026 | Finances/Gouvernance | 700 000 |
| Suivi-évaluation et tableau de bord | Trimestriel | VP suivi-évaluation | 400 000 |
| Journée annuelle des Alumni | Mai–juin 2027 | Bureau/Comité organisation | 3 000 000 |
| Communication et relations médias | 2026–2027 | Communication | 1 200 000 |
| Fonds de contingence/ajustements | 2026–2027 | Bureau | 1 000 000 |

Budget indicatif PTA 2026–2027 : 16 700 000 FCFA.

# 10. BUDGET INDICATIF ET PLAN DE FINANCEMENT

Le budget ci-dessous est un cadre indicatif de programmation et ne constitue pas une prévision comptable définitive. Les montants seront ajustés après validation du PTA et des ressources disponibles.

| Poste | 2026–27 | 2027–28 | 2028–29 | 2029–30 | Total indicatif |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gouvernance et administration | 3,0 M | 3,0 M | 3,2 M | 3,5 M | 12,7 M |
| Mobilisation/adhésions | 1,2 M | 1,5 M | 1,7 M | 2,0 M | 6,4 M |
| Programmes membres | 5,9 M | 8,0 M | 9,5 M | 11,0 M | 34,4 M |
| Communication/digital | 4,1 M | 3,5 M | 4,0 M | 4,5 M | 16,1 M |
| Partenariats/événements | 4,0 M | 5,0 M | 6,0 M | 7,0 M | 22,0 M |
| Suivi-évaluation | 0,8 M | 1,0 M | 1,2 M | 1,3 M | 4,3 M |
| Réserve/contingence | 1,0 M | 1,0 M | 1,2 M | 1,2 M | 4,4 M |
| TOTAL | 20,0 M | 23,0 M | 26,8 M | 30,5 M | 100,3 M |

## Plan de mobilisation des ressources

| Source | Part indicative cible |
| --- | --- |
| Cotisations et adhésions | 20 % |
| Partenariats entreprises | 25 % |
| Sponsoring d’événements | 15 % |
| Subventions/appels à projets | 20 % |
| Prestations de services | 10 % |
| Dons et mécénat | 5 % |
| Crowdfunding | 5 % |

Principe de gestion : aucune ressource ne doit être engagée sans budget approuvé, pièce justificative et responsable désigné. Les financements affectés à un projet doivent être suivis séparément.

# 11. GOUVERNANCE ET RESPONSABILITÉS

La gouvernance opérationnelle devra être articulée autour des instances prévues par les textes adoptés par UKAN. Le présent Plan ne modifie pas les compétences statutaires : il les traduit en responsabilités de mise en œuvre.

| Fonction/instance | Responsabilités dans le Plan |
| --- | --- |
| Assemblée générale | Adoption des orientations, textes et rapports statutaires |
| Bureau exécutif | Pilotage global, décisions, mobilisation et redevabilité |
| Présidence | Leadership, représentation, arbitrage et partenariats de haut niveau |
| Secrétariat général | Coordination, agenda, documentation, reporting |
| Finances/Trésorerie | Budget, trésorerie, contrôle, rapports financiers |
| VP stratégie/mobilisation | Membres, stratégie, mobilisation des ressources |
| VP organisation/S&E | Planification, suivi des indicateurs, performance |
| Communication | Image, médias, digital, newsletter |
| Commissions | Exécution des programmes et reporting |
| Comité des sages | Conseil, médiation et mémoire institutionnelle selon les textes |

## Principe de responsabilité

Chaque action du PTA devra être rattachée à un responsable nominativement désigné dans le tableau de bord annuel. La responsabilité est collective au niveau du Bureau, mais individualisée pour l’exécution.

# 12. SUIVI-ÉVALUATION ET TABLEAU DE BORD

## Cycle trimestriel

Collecte des données par les responsables

Consolidation par la fonction suivi-évaluation

Réunion trimestrielle de performance

Analyse des écarts

Décisions correctives

Compte rendu au Bureau exécutif

| KPI | Fréquence | Cible annuelle indicative | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Membres actifs | Trimestrielle | Croissance annuelle | Commission membres |
| Taux de renouvellement | Annuelle | ≥ 70 % puis 80 % | VP mobilisation |
| Participation aux activités | Trimestrielle | ≥ 60 % des membres actifs | Organisation |
| Mentors/mentorés | Semestrielle | Progression annuelle | Programmes |
| Partenariats actifs | Trimestrielle | 2–3 nouveaux/an | Partenariats |
| Ressources mobilisées | Mensuelle/trimestrielle | Objectif budgétaire | Finances |
| Taux d’exécution PTA | Trimestrielle | ≥ 80 % | VP S&E |
| Satisfaction membres | Annuelle | ≥ 80 % | S&E |

## Code de performance

Vert : cible atteinte ou en bonne voie. Orange : écart nécessitant une action corrective. Rouge : écart majeur nécessitant arbitrage du Bureau exécutif.

# 13. COMMUNICATION ET VISIBILITÉ

| Canal/outil | Objectif | Fréquence |
| --- | --- | --- |
| Site internet | Institutionnaliser et informer | Actualisation continue |
| LinkedIn | Visibilité professionnelle | 2–3 publications/semaine |
| Newsletter | Informer et fidéliser | Trimestrielle |
| Portrait Alumni | Valoriser les membres | Mensuelle |
| Webinaires | Partager expériences et expertise | Au moins 2/an |
| Journée des Alumni | Rayonnement et mobilisation | Annuelle |
| Relations médias | Influence et notoriété | Selon actualité |

Toute communication institutionnelle doit être cohérente avec l’identité de UKAN, valoriser les résultats plutôt que les seules activités et respecter les règles de validation interne.

# 14. STRATÉGIE DE PARTENARIATS

## Cibles prioritaires

Ambassade du Royaume-Uni en Côte d’Ivoire

British Council

Chevening et réseaux associés

Universités et institutions britanniques

Entreprises britanniques et ivoiriennes

Universités ivoiriennes

Organisations internationales

Fondations et partenaires techniques et financiers

## Méthode en six étapes

Cartographier

Prioriser

Préparer une proposition de valeur

Prendre contact

Formaliser par convention lorsque pertinent

Suivre les engagements et résultats

La priorité n’est pas le nombre de conventions signées mais le nombre de partenariats effectivement actifs et produisant des résultats pour UKAN et ses membres.

# 15. ANALYSE DES RISQUES ET MESURES D’ATTÉNUATION

| Risque | Probabilité | Impact | Mesures d’atténuation |
| --- | --- | --- | --- |
| Retour à la léthargie | Élevée | Élevé | Calendrier annuel, responsables, KPI, revues trimestrielles |
| Mobilisation limitée | Élevée | Élevé | Valeur membre, mentorat, communication, activités régulières |
| Difficultés financières | Élevée | Élevé | Diversification, budget prudent, sponsoring, projets |
| Chevauchement des responsabilités | Moyenne | Élevé | Fiches de fonction, textes clairs, arbitrage |
| Dispersion des initiatives | Moyenne | Élevé | Priorisation par PTA et portefeuille de programmes |
| Retard des résultats | Moyenne | Moyen | Quick wins et suivi rapproché |
| Perte de crédibilité | Moyenne | Élevé | Transparence, reporting et communication des résultats |
| Données membres insuffisantes | Élevée | Élevé | Recensement prioritaire, mise à jour annuelle |

# 16. FEUILLE DE ROUTE DES 90 PREMIERS JOURS

| Période | Priorités | Livrable |
| --- | --- | --- |
| Jours 1–15 | Lancement, responsabilités, validation du calendrier | Plan de démarrage et fiches responsables |
| Jours 16–30 | Base membres, textes, partenaires prioritaires | Base provisoire et dossier gouvernance |
| Jours 31–45 | Adhésion/réadhésion, communication | Campagne active et plan média |
| Jours 46–60 | UKAN Connect, mentorat, procédures | Premier événement et protocole mentorat |
| Jours 61–75 | Mobilisation financière et partenariats | Dossiers sponsors/partenaires |
| Jours 76–90 | Revue de performance | Tableau de bord et rapport des 90 jours |

# 17. DISPOSITIF DE REDEVABILITÉ

Un tableau de bord trimestriel présenté au Bureau exécutif.

Un rapport annuel d’activités et un rapport financier.

Une revue annuelle du PTA et du budget.

Une enquête annuelle de satisfaction des membres.

Une capitalisation des partenariats et projets.

Une communication régulière des résultats aux membres.

Une évaluation à mi-parcours du Plan et une évaluation finale en 2030.

## Évaluation à mi-parcours

Une revue stratégique devra être conduite à mi-parcours afin de vérifier la pertinence des axes, l’atteinte des cibles, la soutenabilité financière et l’évolution de l’environnement. Les ajustements devront être soumis aux instances compétentes.

# CONCLUSION

Le Plan stratégique et opérationnel 2026–2030 constitue le cadre de transformation de UKAN. Il ne doit pas être considéré comme un document supplémentaire, mais comme l’outil de référence du Bureau exécutif pour programmer, financer, exécuter, suivre et rendre compte.

La priorité absolue est de maintenir le momentum de la relance : finaliser la base des membres, installer une gouvernance claire, produire rapidement des services utiles, mobiliser les ressources et démontrer des résultats visibles.

La réussite de UKAN dépendra moins du volume d’activités que de leur capacité à créer de la valeur pour les membres, renforcer les partenariats, générer des opportunités et installer durablement une culture de participation, de responsabilité et de redevabilité.

# PROJET DE RÉSOLUTION POUR L’ADOPTION DU PLAN

L’Assemblée générale de United Kingdom Alumni Network (UKAN), réunie conformément aux dispositions statutaires,

considérant les conclusions du diagnostic et les recommandations du Comité ad hoc de redynamisation ;

considérant la nécessité de doter UKAN d’une vision et d’un cadre opérationnel pour la période 2026–2030 ;

considérant l’importance de renforcer la mobilisation des membres, la gouvernance, les programmes, les partenariats et les ressources ;

après examen du Plan stratégique et opérationnel 2026–2030 ;

DÉCIDE :

d’adopter le Plan stratégique et opérationnel de UKAN pour la période 2026–2030 ;

de mandater le Bureau exécutif pour assurer sa mise en œuvre ;

de faire du PTA annuel et du budget annuel les instruments de programmation et de financement du Plan ;

d’instituer un suivi-évaluation trimestriel et un rapport annuel de performance ;

d’autoriser le Bureau exécutif à mobiliser les partenariats et ressources nécessaires à la réalisation du Plan, dans le respect des Statuts et du Règlement intérieur ;

de procéder à une évaluation à mi-parcours et à une évaluation finale en 2030.

Antoine KEMONSEI